## Sheet1
θα πρεέπει να έχουν τελειώσε και οι 2 πρηγούμενες διεργασίες για να συνεχιστεί το pert
[24 empty] | 9 | 55 | 62 | 91
ΤΥ9 Ανάπτυξη back-end
[24 empty] | 18/5/2023 |  | 11/8/2023
[8 empty] | 3 | 8 | 10 | 12 | 5 | 12 | 15 | 19 | [12 empty] | 12 | 4 | 5 | 8
[8 empty] | ΤΥ3 Σχεδιασμός moc ups interface |  |  |  | ΤΥ4 Σχεδιασμός back-end | [15 empty] | ΤΥ12 Ενοποίηση εργασιών
1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 12 | 23/3/2023 |  | 5/4/2023 |  | 6/4/2023 |  | 26/4/2023 |  | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 10 | 50 | 62 | 70 | 14/8/2023 |  | 18/8/2023 |  | 14 | 5 | 6 | 10 | 15 | 3 | 6 | 12 | 16 | 3 | 5 | 7
ΤΥ1 Επαφή με τον πελάτη |  |  |  | ΤΥ2 Σχεδιασμός εφαρμογής | [11 empty] | ΤΥ7 Επίβλεψη Σχεδιασμού από πελάτη |  |  |  | ΤΥ8 Διόρθωση Σχεδιασμού |  |  |  | ΤΥ10 Ανάπτυξη front-end | [7 empty] | ΤΥ14 Παράδοση και αξιολόγιση από πελάτη |  |  |  | ΤΥ15 Διορθώσεις από υποδείξεις πελάτη |  |  |  | ΤΥ16 Τελική παράδοση έργου
1/3/2023 |  | 9/3/2023 |  | 10/3/2023 |  | 22/3/2023 | [9 empty] | 27/4/2023 |  | 3/5/2023 |  | 4/5/2023 |  | 17/5/2023 |  | 18/5/2023 |  | 11/8/2023 | [5 empty] | 21/8/2023 |  | 28/8/2023 |  | 29/8/2023 |  | 5/9/2023 |  | 6/9/2023 |  | 12/9/2023
[8 empty] | 4 | 8 | 10 | 12 | 6 | 10 | 15 | 17 | [12 empty] | 13 | 4 | 5 | 7
[8 empty] | ΤΥ6 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων |  |  |  | ΤΥ5 Σχεδιασμός front-end | [15 empty] | ΤΥ13 Έλεγχος και διόρθωση σφαλμάτων
[8 empty] | 23/3/2023 |  | 28/4/2023 |  | 6/4/2023 |  | 26/4/2023 | [9 empty] | 11 | 12 | 14 | 20 | 14/8/2023 |  | 18/8/2023
ΤΥ11 Ανάπτυξη βάσης δεδομένων
[24 empty] | 18/5/2023 |  | 6/6/2023
α